## Arkusz1
Ryzyko	Sposoby uniknięcia ryzyka	Rozwiązania po wystąpieniu ryzyka
nieumiejętność wykorzystania narzędzi	doszkolenie się w zakresie używanych technologii	zastąpienie wybranych narzędzi innymi
		dobrze znanymi i kompatybilnymi z resztą projektu
zakłócenia współpracy urządzeń i oprogramowania	sprawdzenie kompatybilności urządzeń i	zainwestowanie w urządzenia pomagające
	używanych modułów przed wykonaniem pracy	we współpracy urządzeń oraz oprogramowania lub
		zastąpienie ich innymi, dostępnymi, kompatybilnymi
małe doświadczenie w zarządzaniu projektem oraz	zatrudnienie pracownika do zarządzania zespołem	Awansowanie jednego z pracowników zespołu na stanowisko
tworzeniu harmonogramu pracy - konflikty organizacyjne		kierownika projektu i zapewnienie mu szkolenia
choroby/nagłe urlopy pracowników - mały zespół	odpowiedni przydział obowiązków, tak aby nieobecność	przeniesienie pracownika z zespołu, wykonującego
programistów, nieobecność jednej osoby	jednego pracownika nie wpłynęła krytycznie na dalszy	zadania o niższym priorytecie, na czas
znacząco wpływa na czas wykonania	przebieg wykonywania zadań w zbyt długim czasie	nieobecności programisty
w przypadku deadline'ów, niedokładne	terminowe wywiązanie się z założeń projektowych,	zaoferowanie pracownikom podwyższonej pensji i
wykonanie pracy lub przekraczanie terminów	stworzenie odpowiedniego harmonogramu	nadgodzin w celu jak najszybszego oraz
		dokładnego wykonania zadań