## Arkusz1
Ryzyko | Sposoby uniknięcia ryzyka | Rozwiązania po wystąpieniu ryzyka
nieumiejętność wykorzystania narzędzi | doszkolenie się w zakresie używanych technologii | zastąpienie wybranych narzędzi innymi
dobrze znanymi i kompatybilnymi z resztą projektu
zakłocenia współpracy urządzeń i oprogramowaina | sprawdzenie kompatybilności urządzeń i | zainwestowanie w urządzenia pomagające
| używanych modułów przed wykonaniem pracy | we współpracy urządzeń oraz oprogramowania lub
zastąpienie ich innymi, dostępnymi, kompatybilnymi
małe doświadczenie w zarządzaniu projektem oraz | zatrudnienie pracownika do zarządzania zespołem | Awansowanie jednego z pracowników zespołu na stanowisko
tworzeniu harmonogramu pracy - konflikty organizacyjne |  | kierownika projektu i zapewnienie mu szkolenia
choroby/nagłe urlopy pracowników - mały zespół | odpowiedni przydział obowiązków, tak aby nieobecność | przeniesienie pracownika z zespołu, wykonującego
programistów, nieobecność jednej osoby | jednego pracownika nie wpłynęła krytycznie na dalszy | zadania o niższym priorytecie, na czas
znacząco wpływa na czas wykonania | przebieg wykonywania zadań w zbyt długim czasie | nieobecności programisty
w przypadku niechcianych deadline'ów, niedokładne | terminowe wywiązanie się z założeń projektowych | zaoferowanie pracownikom podwyższonej pensji i
wykonanie pracy lub przekraczanie terminów |  | nadgodzin w celu jak najszybszego oraz
dokładnego wykonania zadań